## Sprint1
TEST CASE LIST SPRINT 1
|  | Project Name | Online Clinic Booking System | Creator | Hong, Huy
|  | Project Code | OnClinic | Test Perfromer | Huy, Hong, Kha, Xuan
|  | Number of test case | 18 | Date | 2021-10-04
|  | Number of fail | 3 | Version | 1.0
Function | No. | Procedure | Test Data | Expected Result | Actual Result | Result | Date
Create Clinic | TC.01 | 1. Access create clinic page |  | Create Clinic successfully | Create Clinic successfully | Pass | 2021-10-03
|  | 2. Enter new clinic's name | Phòng khám đa khoa ABC
|  | 3. Enter new clinic's specialist | Psycho
|  | 4. Enter new clinic's address | 226 Nguyễn Quang Lâm, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
|  | 5. Select examination form (Online/Offline) | Online
|  | 6. Select new clinic's avatar | .pnj
|  | 7. Enter clinic's description | Phòng khám đa khoa uy tín...Tại đây chúng tôi...
8. Press "Xác nhận"
| TC.02 | 1. Access create clinic page |  | Error Message: " Vui lòng điền thông tin " | Error Message: " Vui lòng điền thông tin " | Pass | 2021-10-03
|  | 2. Enter new clinic's name | Phòng khám đa khoa ABC
|  | 3. Enter new clinic's specialist | Psycho
|  | 4. No enter new clinic's address | " "
|  | 5. Select examination form (Online/Offline) | Online
|  | 6. Select new clinic's avatar | .pnj
|  | 7. Enter clinic's description | Phòng khám đa khoa uy tín...Tại đây chúng tôi...
8. Press "Xác nhận"
| TC.03 | 1. Access create clinic page |  | Error Message: "Hãy hoàn thành thông tin đăng ký" | Error Message: "Hãy hoàn thành thông tin đăng ký" | Pass | 2021-10-03
|  | 2. Enter new clinic's name | Phòng khám đa khoa ABC
|  | 3. Enter new clinic's specialist | Psycho
|  | 4. Enter new clinic's address | 226 Nguyễn Quang Lâm, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
5. No select examination form (Online/Offline)
|  | 6. Select new clinic's avatar | .pnj
|  | 7. Enter clinic's description | Phòng khám đa khoa uy tín...Tại đây chúng tôi...
8. Press "Xác nhận"
Create examination slot | TC.04 | 1. Acess clinic management page |  | Message: "Tạo một lịch khám thành công" | Message: "Tạo một lịch khám thành công" | Pass | 2021-10-03
|  | 2. Select a valid day | 44470
|  | 3. Select a valid specific time | 09:00 AM - 10:00 AM
4. Press "Tạo suất khám"
| TC.05 | 1. Acess clinic management page |  | Error Message: " Vui lòng chọn ngày hợp lý ! " | Error Message: " Vui lòng chọn ngày hợp lý ! " | Pass | 2021-10-03
2. Select a invalid day
|  | 3. Select a valid specific time | 09:00 AM - 10:00 AM
4. Press "Tạo suất khám"
View created medical examination slot | TC.06 | 1. Acess clinic management page |  | Display clearly and correctly | Display clearly and correctly | Pass | 2021-10-03
2. Press "Suất khám đã tạo"
Edit a examination slot | TC.07 | 1. Acess clinic management page |  | Delete successfully | Delete successfully | Pass | 2021-10-03
2. Press "Suất khám đã tạo"
3. Press "Xóa" a examination slot
| TC.08 | 1. Acess clinic management page |  | Message: " Cập nhật thành công " | Message: " Cập nhật thành công " | Pass | 2021-10-03
2. Press "Suất khám đã tạo"
3. Press "Chỉnh sửa"
4. Select a valid day
|  | 5. Slect a valid specific time | 14:00
6. Press "Xác nhận"
| TC.09 | 1. Acess clinic management page |  | Error Message: " Vui lòng chọn ngày hợp lý ! " | Error Message: " Vui lòng chọn ngày hợp lý ! " | Pass | 2021-10-04
2. Press "Suất khám đã tạo"
3. Press "Chỉnh sửa"
4. Select a invalid day
|  | 5. Slect a valid specific time | 8:00
6. Press "Xác nhận"
Clinic profile (for Doctor) | TC.10 | 1. Acess clinic management page |  | Display clearly and correctly | Display clearly and correctly | Pass | 2021-10-04
2. Press clinic's layout
Edit clinic profile information | TC.11 | 1. Acess clinic management page |  | Message: " Cập nhật thành công " | Message: " Cập nhật thành công " | Pass | 2021-10-04
2. Press clinic's layout
3. Press "Chỉnh sửa thông tin phòng khám"
|  | 4. Select new clinic's new avatar | df.pnj
|  | 5. Enter new clinic's new address | 257 Phù Đổng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
|  | 6. Enter clinic's new email | phongkhamab@gmail.com
|  | 7. Enter clinic's new description | Phòng khám đa khoa uy tín...Tại đây chúng tôi...
8. Press "Xác nhận"
| TC.12 | 1. Acess clinic management page |  | Error Message: " Không được để trống " | Error Message: " Không được để trống " | Pass | 2021-10-04
2. Press clinic's layout
3. Press "Chỉnh sửa thông tin phòng khám"
|  | 4. Select new clinic's new avatar | f.pnj
|  | 5. No enter new clinic's new address | " "
|  | 6. Enter clinic's new email | phongkhamab@gmail.com
|  | 7. Enter clinic's new description | Phòng khám đa khoa uy tín...Tại đây chúng tôi...
8. Press "Xác nhận"
Disease prediction and clinic suggestions | TC.13 | 1. Access booking page |  | Correct results (Viêm phổi) | Unfinished function | Fail | 2021-10-04
|  | 2. Enter age | Trẻ
|  | 3. Enter sex | Nam
|  | 4. Enter weight | Hơi gầy
|  | 5. Enter heat | Sốt nhẹ
|  | 6. Enter symptom | Ho, Đau ngực, Khó thở, Sốt, Môi khô
7. Observe result
| TC.14 | 1. Access booking page |  | Correct results (Viêm phổi) | Unfinished function | Fail | 2021-10-04
|  | 2. Enter age | Trung niên
|  | 3. Enter sex | Nữ
|  | 4. Enter weight | Gầy
|  | 5. Enter heat | Sốt cao
|  | 6. Enter symptom | Ho, Đau ngực, Khó thở, Sốt, Môi khô
7. Observe result
| TC.15 | 1. Access booking page |  | Correct results (Viêm phổi) | Unfinished function | Fail | 2021-10-04
|  | 2. Enter age | Trung niên
|  | 3. Enter sex | Nam
|  | 4. Enter weight | Hơi gầy
|  | 5. Enter heat | Sốt nhẹ
|  | 6. Enter symptom | Ho, Đau ngực, Khó thở, Sốt, Môi khô
7. Observe result
Booking | TC.16 | 1. Access booking page |  | Booking successfully | Booking successfully | Pass | 2021-10-04
|  | 2. Enter 3 symptoms | đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn, tiêu chảy
|  | 3. Select your prefer clinic | Phòng khám đa khoa NV
|  | 4. Select your prefer form (Offline) | Offline
|  | 5. Select your prefer examination slot | 8:00 AM
6. Press "Đặt phòng"
| TC.17 | 1. Access booking page |  | Booking successfully | Booking successfully | Pass | 2021-10-04
|  | 2. Enter 3 symptoms | chán ăn, buồn nôn, đau đầu
|  | 3. Select your prefer clinic | Phòng khám Đông Phương
|  | 4. Select your prefer form (Online) | Online
|  | 5. Select your prefer examination slot | 8:00 AM
6. Press "Đặt phòng"
Become a partner | TC.18 | 1. Access contact us page |  | Access create clinic page | Access create clinic page | Pass | 2021-10-04
2. Press "Trở thành đối tác với OnClinic"
3. Press "Xác nhận"

## Sprint2
TEST CASE LIST SPRINT 2
|  | Project Name | Online Clinic Booking System | Creator | Hong, Huy
|  | Project Code | OnClinic | Test Perfromer | Huy, Hong, Kha, Xuan
|  | Number of test case | 15 | Date | 2021-10-28
|  | Number of fail | 0 | Version | 1.0
Function | No. | Procedure | Test Data | Expected Result | Actual Result | Result | Date
Upcoming examination (for Doctor) | TC.01 | Access upcoming axamination page for doctor |  | Display clearly and correctly | Display clearly and correctly | Pass | 2021-10-27
Upcoming examination (for Patient) | TC.02 | Access upcoming axamination page for patient |  | Display clearly and correctly | Display clearly and correctly | Pass | 2021-10-27
Online examination (for Doctor) | TC.03 | 1. Access upcoming axamination page for doctor |  | Working sucessfully | Working sucessfully | Pass | 2021-10-27
2. Select a examination section
3. Press "hang up" button
| TC.04 | 1. Access upcoming axamination page for doctor |  | Working sucessfully | Working sucessfully | Pass | 2021-10-27
2. Select a examination section
3. Press "turn off micro" button
| TC.05 | 1. Access upcoming axamination page for doctor |  | Working sucessfully | Working sucessfully | Pass | 2021-10-27
2. Select a examination section
3. Press "turn off video" button
Online examination (for Patient) | TC.06 | 1. Access upcoming axamination page for doctor |  | Working sucessfully | Working sucessfully | Pass | 2021-10-27
2. Select a examination section
3. Press "hang up" button
| TC.07 | 1. Access upcoming axamination page for doctor |  | Working sucessfully | Working sucessfully | Pass | 2021-10-27
2. Select a examination section
3. Press "turn off micro" button
| TC.08 | 1. Access upcoming axamination page for doctor |  | Working sucessfully | Working sucessfully | Pass | 2021-10-27
2. Select a examination section
3. Press "turn off video" button
Examination history (for Doctor) | TC.09 | 1. After done examination with patient |  | Display clearly and correctly | Display clearly and correctly | Pass | 2021-10-27
2. Access examination history page
Examination history (for Patient) | TC.10 | 1. After done examination with patient |  | Display clearly and correctly | Display clearly and correctly | Pass | 2021-10-27
2. Access examination history page
Create prescriptions | TC.11 | 1. After done examination with patient |  |  |  | Pass | 2021-10-28
2. Enter medicine' name
|  | 3. Enter valid quantity of medicine | Alipas
|  | 4. Enter valid unit of medicine | 30 viên
|  | 5. Enter valid dosage of medicine | 1 chai
|  | 6. Press "thêm" button | 1 viên/ 1 ngày | Message : " Thêm thành công " | Message : " Thêm thành công "
7. Do it again with another medicine
|  | 8. Press "gửi" button |  | Message: " Tạo đơn thuốc thành công " | Message: " Tạo đơn thuốc thành công "
| TC.12 | 1. After done examination with patient |  | Error Message: "Không hợp lệ ! " | Error Message: "Không hợp lệ ! " | Pass | 2021-10-28
2. Enter medicine' name
|  | 3. Enter invalid quantity of medicine | Thuốc kháng axit (antacids)
|  | 4. Enter valid unit of medicine | ab
|  | 5. Enter valid dosage of medicine | 1 hộp
|  | 6. Press "thêm" button | 3 lần / 1 ngày
7. Do it again with another medicine
8. Press "gửi" button
| TC.13 | 1. After done examination with patient |  | Error Message: "Không hợp lệ ! " | Error Message: "Không hợp lệ ! " | Pass | 2021-10-28
|  | 2. Enter medicine' name | Healthy Care
|  | 3. Enter valid quantity of medicine | 100 viên
|  | 4. Enter valid unit of medicine | 1 lọ
|  | 5. Enter invalid dosage of medicine | abc
6. Press "thêm" button
7. Do it again with another medicine
8. Press "gửi" button
| TC.14 | 1. After done examination with patient |  | Error Message : " Bạn chưa nhập tên thuốc " | Error Message : " Bạn chưa nhập tên thuốc " | Pass | 2021-10-28
|  | 2. No enter medicine's name | " "
|  | 3. Enter valid quantity of medicine | 100 viên
|  | 4. Enter valid unit of medicine | 1 lọ
|  | 5. Enter valid dosage of medicine | 3 lần / 1 ngày
6. Press "thêm" button
7. Do it again with another medicine
8. Press "gửi" button
View prescription | TC.15 | 1. After done examination with doctor |  | Display clearly and correctly | Display clearly and correctly | Pass | 2021-10-28
2. Access examination history page
3. Select a finished examination

## Sprint3
TEST CASE LIST SPRINT 3
|  | Project Name | Online Clinic Booking System | Creator | Hong, Huy
|  | Project Code | OnClinic | Test Perfromer | Huy, Hong, Kha, Xuan
|  | Number of test case | 12 | Date | 2021-11-19
|  | Number of fail | 2 | Version | 1.1
Function | No. | Procedure | Test Data | Expected Result | Actual Result | Result | Date
Personal profile | TC.01 | Access profile page |  | Display clearly and correct information | Display clearly and correct information | Pass | 2021-11-18
Change personal information | TC.02 | 1. Access profile page |  | Message: "Thay đổi thành công" | Message: "Thay đổi thành công" | Pass | 2021-11-18
2. Press "Thay đổi thông tin cá nhân"
|  | 3. Select valid birthday | 2000-10-24
|  | 5. Enter valid email | thanhhong24102000@gmail.com
|  | 6. Enter valid address | Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
7. Press "Lưu thay đổi"
| TC.03 | 1. Access profile page |  | Error Message: " Ngày sinh không hợp lệ " | Message: "Thay đổi thành công" | Fail | 2021-11-18
2. Press "Thay đổi thông tin cá nhân"
|  | 3. Select invalid birthday | 01/01/1849
|  | 5. Enter valid email | thanhhong24102000@gmail.com
|  | 6. Enter valid address | Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
7. Press "Lưu thay đổi"
| TC.04 | 1. Access profile page |  | Error Message: " Ngày sinh không hợp lệ " | Message: "Thay đổi thành công" | Fail | 2021-11-18
2. Press "Thay đổi thông tin cá nhân"
|  | 3. Select invalid birthday | 2021-10-15
|  | 4. Enter valid email | thanhhong24102000@gmail.com
|  | 5. Enter valid address | Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
6. Press "Lưu thay đổi"
| TC.05 | 1. Access profile page |  | Error Message : " Vui lòng điền đầy đủ thông tin " | Error Message : " Vui lòng điền đầy đủ thông tin " | Pass | 2021-11-18
2. Press "Thay đổi thông tin cá nhân"
|  | 3. Select valid birthday | 2000-10-24
|  | 5. Enter valid email | thanhhong24102000@gmail.com
|  | 6. No enter address | " "
7. Press "Lưu thay đổi"
Contact us | TC.06 | 1. Access contact us page |  | Message : " Gửi thành công ! " | Message : " Gửi thành công ! " | Pass | 2021-11-19
2. Press "Lỗi phát sinh"
|  | 3. Enter your report | "Không đổi mật khẩu được"
4. Press "Gửi" button
| TC.07 | 1. Open OnClinic app |  | Message : " Gửi thành công ! " | Message : " Gửi thành công ! " | Pass | 2021-11-19
2. Press "Phát hiện vi phạm"
|  | 3. Enter your report | "Bác sĩ A có thái độ không tốt"
4. Press "Gửi" button
Feedback for a clinic | TC.08 | 1. After take a examination |  | Message : " Cảm ơn bạn đã phản hồi" | Message : " Cảm ơn bạn đã phản hồi" | Pass | 2021-11-19
|  | 2. Give rating | 0
|  | 3. Enter detail comment | "tốt"
4. Press "Hoàn thành đánh giá button"
| TC.09 | 1. After take a examination |  | Message : "Vui lòng nhập đánh giá" | Message : "Vui lòng nhập đánh giá" | Pass | 2021-11-19
|  | 2. Give rating | 0.5
|  | 3. Enter detail comment | " "
4. Press "Hoàn thành đánh giá button"
| TC.10 | 1. Access clinic profile page |  | Message : " Cảm ơn bạn đã phản hồi " | Message : " Cảm ơn bạn đã phản hồi " | Pass | 11/19/2021
2. Press "Đánh giá phản hồi của phòng khám" button
3. Press "Chỉnh sửa đánh giá" button
|  | 4. Give rating | 5
|  | 5. Enter detail comment | good
6. Press "Hoàn thành đánh giá" button
View Clinic Feedback | TC.11 | 1. Access clinic management page |  | Display clearly and correctly | Display clearly and correctly | Pass | 2021-11-19
2. Press clinic's layout
3. Press "Đánh giá của phòng khám"
Notification | TC.12 | Access notification page |  | Display clearly and correctly | Display clearly and correctly | Pass | 2021-11-19

## Sprint4
TEST CASE LIST SPRINT 4
|  | Project Name | Online Clinic Booking System | Creator | Hong, Huy
|  | Project Code | OnClinic | Test Perfromer | Huy, Hong, Kha, Xuan
|  | Number of test case | 29 | Date | 2021-12-09
|  | Number of fail | 7 | Version | 1.1
Function | No. | Procedure | Test Data | Expected Result | Actual Result | Result | Date
Resgistration | TC.01 | 1. Open the "OnClinic" app |  | Message: "Đăng ký thành công" | Message: "Đăng ký thành công" | Pass | 2021-12-08
2. Press "Đăng ký"
|  | 3. Enter valid email | thanhhong24102000@gmail.com
|  | 4. Enter valid name | Trần Nguyễn Thanh Hồng
|  | 5. Enter valid password | hong@123
|  | 6. Enter match password | hong@123
|  | 7. Select valid birthday | 2000-10-24
|  | 8. Select valid address | Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
9. Press "Đăng ký"
| TC.02 | 1. Open the "OnClinic" app |  | Error message: " Lỗi đăng kí tài khoản " | Error message : " Lỗi đăng kí tài khoản " | Pass | 2021-12-08
2. Press "Đăng ký"
|  | 3. Enter invalid email (Wrong format) | 2244888@com
|  | 4. Enter valid name | Trương Gia Huy
|  | 5. Enter valid password | huy@1122
|  | 6. Enter match password | huy@1122
|  | 7. Select valid birthday | 2000-01-01
|  | 8. Select valid address | Gia Lai
9. Press "Đăng ký"
| TC.03 | 1. Open the "OnClinic" app |  | Error message: " Lỗi đăng kí tài khoản " | Message: "Đăng ký thành công" | Fail | 2021-12-08
2. Press "Đăng ký"
|  | 3. Enter invalid email (no exist email) | honghong@gmail.com
|  | 4. Enter valid name | Trần Nguyễn Thanh Hồng
|  | 5. Enter valid password | hong@123
|  | 6. Enter match password | hong@123
|  | 7. Select valid birthday | 2000-10-24
|  | 8. Select valid address | Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
9. Press "Đăng ký"
| TC.04 | 1. Open the "OnClinic" app |  | Error Message: " Vui lòng điền đầy đủ thông tin " | Error Message: " Vui lòng điền đầy đủ thông tin " | Pass | 2021-12-08
2. Press "Đăng ký"
3. No email entered
|  | 4. Enter valid name | Trần Nguyễn Thanh Hồng
|  | 5. Enter valid password | hong@123
|  | 6. Enter match password | hong@123
|  | 7. Select valid birthday | 2000-10-24
|  | 8. Select valid address | Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
9. Press "Đăng ký"
| TC.05 | 1. Open the "OnClinic" app |  | Error Message: " Vui lòng nhập đúng tên " | Message: "Đăng ký thành công" | Fail | 2021-12-08
2. Press "Đăng ký"
|  | 3. Enter valid email | thanhhong24102000@gmail.com
|  | 4. Enter invalid name (Wrong format) | 12345
|  | 5. Enter valid password | hong@123
|  | 6. Enter match password | hong@123
|  | 7. Select valid birthday | 2000-10-24
|  | 8. Select valid address | Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
9. Press "Đăng ký"
| TC.06 | 1. Open the "OnClinic" app |  | Error Message: " Vui lòng điền đầy đủ thông tin " | Error Message: " Vui lòng điền đầy đủ thông tin " | Pass | 2021-12-08
2. Press "Đăng ký"
|  | 3. Enter valid email | thanhhong24102000@gmail.com
4. No name entered
|  | 5. Enter valid password | hong@123
|  | 6. Enter match password | hong@123
|  | 7. Select valid birthday | 2000-10-24
|  | 8. Select valid address | Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
9. Press "Đăng ký"
| TC.07 | 1. Open the "OnClinic" app |  | Error Message: " Mật khẩu quá ngắn " | Error Message: " Mật khẩu quá ngắn " | Pass | 2021-12-08
2. Press "Đăng ký"
|  | 3. Enter valid email | thanhhong24102000@gmail.com
|  | 4. Enter valid name | Trần Nguyễn Thanh Hồng
|  | 5. Enter invalid password (less than 6 characters) | 123
|  | 6. Enter match password | 123
|  | 7. Select valid birthday | 2000-10-24
|  | 8. Select valid address | Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
9. Press "Đăng ký"
| TC.08 | 1. Open the "OnClinic" app |  | Error Message: " Vui lòng điền đầy đủ thông tin " | Error Message: " Vui lòng điền đầy đủ thông tin " | Pass | 2021-12-08
2. Press "Đăng ký"
|  | 3. Enter valid email | thanhhong24102000@gmail.com
|  | 4. Enter valid name | Trần Nguyễn Thanh Hồng
5. No password entered
|  | 6. Re-enter match password | hong@123
|  | 7. Select valid birthday | 2000-10-24
|  | 8. Select valid address | Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
9. Press "Đăng ký"
| TC.09 | 1. Open the "OnClinic" app |  | Error Message: " Mật khẩu không giống " | Error Message: " Mật khẩu không giống " | Pass | 2021-12-08
2. Press "Đăng ký"
|  | 3. Enter valid email | thanhhong24102000@gmail.com
|  | 4. Enter valid name | Trần Nguyễn Thanh Hồng
|  | 5. Enter valid password | hong@123
|  | 6. Re-enter password which does not match | hong123
|  | 7. Select valid birthday | 2000-10-24
|  | 8. Select valid address | Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
9. Press "Đăng ký"
| TC.10 | 1. Open the "OnClinic" app |  | Error Message: " Vui lòng nhập lại ngày sinh " | Message: "Đăng ký thành công" | Fail | 2021-12-08
2. Press "Đăng ký"
|  | 3. Enter valid email | thanhhong24102000@gmail.com
|  | 4. Enter valid name | Trần Nguyễn Thanh Hồng
|  | 5. Enter valid password | hong@123
|  | 6. Re-enter match password | hong@123
|  | 7. Select invalid birthday (now) | 2021-09-25
|  | 8. Select valid address | Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
9. Press "Đăng ký"
| TC.11 | 1. Open the "OnClinic" app |  | Error Message: " Vui lòng nhập lại ngày sinh " | Message: "Đăng ký thành công" | Fail | 2021-12-08
2. Press "Đăng ký"
|  | 3. Enter valid email | thanhhong24102000@gmail.com
|  | 4. Enter valid name | Trần Nguyễn Thanh Hồng
|  | 5. Enter valid password | hong@123
|  | 6. Re-enter match password | hong@123
|  | 7. Select invalid birthday (before 1850) | 01/01/1854
|  | 8. Select valid address | Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
9. Press "Đăng ký"
Login | TC.12 | 1. Open the "OnClinic" app |  | Display "trang đăng nhập " | Display " trang đăng nhập " | Pass | 2021-12-09
2. Press "Đăng ký"
3. Press "Đăng nhập"
| TC.13 | 1. Open the "OnClinic" app |  | Message : " Đăng nhập thành công " | Message : " Đăng nhập thành công " | Pass | 2021-12-09
2. Press "Đăng nhập"
|  | 3. Enter valid email | thanhhong24102000@gmail.com
|  | 4. Enter valid password | hong@123
5. Press "Đăng nhập"
| TC.14 | 1. Open the "OnClinic" app |  | "Error Message: " Email hoặc mật khẩu đã sai " | "Error Message: " Email hoặc mật khẩu đã sai " | Pass | 2021-12-09
2. Press "Đăng nhập"
|  | 3. Enter invalid email (not register mail) | truonghuy1122@gmail.com
|  | 4. Enter valid password | huy@123
5. Press "Đăng nhập"
| TC.15 | 1. Open the "OnClinic" app |  | "Error Message: " Email hoặc mật khẩu đã sai " | "Error Message: " Email hoặc mật khẩu đã sai " | Pass | 2021-12-09
2. Press "Đăng nhập"
3. No email entered
|  | 4. Enter valid password | hong@123
5. Press "Đăng nhập"
| TC.16 | 1. Open the "OnClinic" app |  | "Error Message: " Email hoặc mật khẩu đã sai " | "Error Message: " Email hoặc mật khẩu đã sai " | Pass | 2021-12-09
2. Press "Đăng nhập"
|  | 3. Enter valid email | thanhhong24102000@gmail.com
|  | 4. Enter invalid password (Wrong password) | 11223344
5. Press "Đăng nhập"
| TC.17 | 1. Open the "OnClinic" app |  | "Error Message: " Email hoặc mật khẩu đã sai " | "Error Message: " Email hoặc mật khẩu đã sai " | Pass | 2021-12-09
2. Press "Đăng nhập"
|  | 3. Enter valid email | thanhhong24102000@gmail.com
4. No password entered
5. Press "Đăng nhập"
| TC.18 | 1. Open the "OnClinic" app |  | Message : " Đăng nhập thành công " | Message : " Đăng nhập thành công " | Pass | 2021-12-09
2. Press "Đăng nhập"
|  | 3. Enter valid email | thanhhong24102000@gmail.com
|  | 4. Enter valid password | hong@123
5. Press "Đăng nhập"
6. Press "Ghi nhớ mật khẩu"
Forgot password | TC.19 | 1. Open the "OnClinic" app |  | Message: " Đã gửi email về email của bạn " | Message: " Đã gửi email về email của bạn " | Pass | 2021-12-09
2. Press "Đăng nhập"
3. Press "Quên mật khẩu"
|  | 4. Enter valid email | thanhhong24102000@gmail.com
5. Press "tiếp tục"
| TC.20 | 1. Open the "OnClinic" app |  | Error Message: " Email không tồn tại" | Error Message: " Email không tồn tại" | Pass | 2021-12-09
2. Press "Đăng nhập"
3. Press "Quên mật khẩu"
|  | 4. Enter invalid email (No register email) | honghong@gmail.com
5. Press "tiếp tục"
Logout | TC.21 | 1. Open the "OnClinic" app |  | Logout Successfully ! | Logout Successfully ! | Pass | 2021-12-09
2. Login successfully
3. Open personal profile page
4. Press "Đăng xuất"
Change password | TC.22 | 1. Open OnClinic app |  | Message: " Cập nhật thành công ", back to login page | Message: " Cập nhật thành công ", back to login page | Pass | 2021-12-09
2. Login successfully
3. Open nevigation drawer
4. Open "Trang cá nhân"
5. Press "Thay đổi mật khẩu"
|  | 6. Enter right old password | hong@123
|  | 7. Enter valid new password | tnth@1122
|  | 8. Re-enter match password | tnth@1122
9. Press "Lưu thay đổi"
| TC.23 | 1. Open OnClinic app |  | Error Message: " Mật khẩu không đúng " | Error Message: " Mật khẩu không đúng " | Pass | 2021-12-09
2. Login successfully
3. Open nevigation drawer
4. Open "Trang cá nhân"
5. Press "Thay đổi mật khẩu"
|  | 6. Enter wrong old password | hong123
|  | 6. Enter valid new password | tnth@1122
|  | 7. Re-enter match new password | tnth@1122
8. Press "Lưu thay đổi"
| TC.24 | 1. Open OnClinic app |  | Error Message: " Mật khẩu quá ngắn " | Error Message: " Mật khẩu quá ngắn " | Pass | 2021-12-09
2. Login successfully
3. Open nevigation drawer
4. Open "Trang cá nhân"
5. Press "Thay đổi mật khẩu"
|  | 6. Enter right old password | hong@123
|  | 6. Enter invalid new password (<6 characters) | 1234
|  | 7. Re-enter match new password | 1234
8. Press "Lưu thay đổi"
| TC.25 | 1. Open OnClinic app |  | Error Message: " Mật khẩu không giống " | Error Message: " Mật khẩu không giống " | Pass | 2021-12-09
2. Login successfully
3. Open nevigation drawer
4. Open "Trang cá nhân"
5. Press "Thay đổi mật khẩu"
|  | 6. Enter right old password | hong@123
|  | 6. Enter valid new password | tnth@1123
|  | 7. Re-enter not match new password | tnth@1122
8. Press "Lưu thay đổi"
| TC.26 | 1. Open OnClinic app |  | Error Message : " Vui lòng điền đầy đủ thông tin " | Error Message : " Vui lòng điền đầy đủ thông tin " | Pass | 2021-12-09
2. Login successfully
3. Open nevigation drawer
4. Open "Trang cá nhân"
5. Press "Thay đổi mật khẩu"
|  | 6. Enter right old password | hong@123
|  | 6. Enter valid new password | tnth@1122
|  | 7. No re-enter new password | " "
8. Press "Lưu thay đổi"
Heartbeat Measure | TC.27 | 1. Open OnClinic app |  | Working smooth and accurately | Unfinished function | Fail | 2021-12-09
2. Login successfully
3. Press "Đo nhịp tim" icon
4. Press "Bắt đầu đo nhịp tim"
5. Put your finger cover the back camera and wait
6. Compare results
| TC.28 | 1. Open OnClinic app |  | Alert: "Bạn chưa đặt ngón tay lên camera" | Unfinished function | Fail | 2021-12-09
2. Login successfully
3. Press "Đo nhịp tim" icon
4. Press "Bắt đầu đo nhịp tim"
5. Wait
Online Payment | TC.29 | Access online payment function |  |  | Unfinished function | Fail | 2021-12-09