## Estimated
SPRINT 2 SPRINT BACKLOG - PLAN
Team Availability
| Name | Available Hours | Total
| Truong Gia Huy | 86 | 309 | [9 empty] | On Time
| Ngo Van Kha | 76 | [10 empty] | Lately
| Le Van Xuan | 76 | [10 empty] | Early
| Tran Nguyen Thanh Hong | 71 | [10 empty] | Unfinished
Sprint | Component | Task name | Responsible Member | Total | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31
2 | Initial Sprint 2 | Sprint Planning Meeting | All member | 8 | 0
|  | Create Sprint Backlog, User Story for Sprint 2 | Huy | 10 | 10 | 5 | 0
|  | Create TestCase Sprint 2 | Hong | 10 | 10 | 5 | 0
|  | Complete Test Plan Document | Huy, Hong | 20 | 20 | 20 | 10 | 0
| Design | Design UI | Huy, Xuan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0
| Implementation | Update Database | Kha, Xuan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0
|  | XML & JAVA - Danh sách suất khám đã đặt | Huy | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
|  | XML & JAVA - Tạo đơn thuốc | Xuan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
|  | XML & JAVA - Lịch sử khám | Kha | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
|  | XML & JAVA - Xem đơn thuốc | Hong | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0
|  | XML & JAVA - Khám Online sử dụng video call | All member | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 0
| Testing | Test Sprint 2 | All member | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 0
| Fix Bugs | Fix bugs for Sprint 2 | All member | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0
| Release Sprint 2 | Review Meeting | All member | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | RetroSpective | All member | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  | Total | 317 | 309 | 294 | 279 | 269 | 259 | 249 | 239 | 229 | 214 | 199 | 184 | 164 | 154 | 144 | 124 | 104 | 84 | 44 | 24 | 4 | 0

## Actual
SPRINT 2 SPRINT BACKLOG - ACTUAL
Team Availability
| Name | Available Hours | Total
| Truong Gia Huy | 91 | 349 | [11 empty] | On Time
| Ngo Van Kha | 89 | [12 empty] | Lately
| Le Van Xuan | 86 | [12 empty] | Early
| Tran Nguyen Thanh Hong | 83 | [12 empty] | Unfinished
Sprint | Component | Task name | Responsible Member | Total | Actual | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31
2 | Initial Sprint 2 | Sprint Planning Meeting | All member | 8 | 8 | 0
|  | Create Sprint Backlog, User Story for Sprint 2 | Huy | 10 | 10 | 10 | 5 | 0
|  | Create TestCase Sprint 2 | Hong | 10 | 14 | 10 | 5 | 0
4
|  | Create Test Plan Document | Huy, Hong | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 0
-4
| Design | Design UI | Huy, Xuan | 20 | 16 | 20 | 14 | 10 | 6 | 0
-4
| Implementation | Update Database | Kha, Xuan | 20 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 8 | 2 | 0
6
|  | XML & JAVA - Danh sách suất khám đã tạo | Huy | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 11 | 6 | 1 | 0
4
|  | XML & JAVA - Tạo đơn thuốc | Xuan | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
4
|  | XML & JAVA - Lịch sử khám | Kha | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 7 | 5 | 0
5
|  | XML & JAVA - Xem đơn thuốc | Hong | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 9 | 5 | 0
5
|  | XML & JAVA - Khám Online sử dụng video call | All member | 40 | 52 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 10 | 0
12
| Testing | Test Sprint 2 | All member | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
| Fix Bugs | Fix bugs for Sprint 2 | All member | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0
| Release Sprint 2 | Review Meeting | All member | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | RetroSpective | All member | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  | Total | 317 | 349 | 309 | 293 | 283 | 251 | 239 | 237 | 231 | 225 | 205 | 170 | 154 | 148 | 134 | 124 | 94 | 96 | 84 | 44 | 24 | 4 | 0

## Burn-down-Sprint 2
Estimated | Actual | Date
309 | 309 | 2021-10-11
294 | 293 | 2021-10-12
279 | 283 | 2021-10-13
269 | 251 | 2021-10-14
259 | 239 | 2021-10-15
249 | 237 | 2021-10-16
239 | 231 | 2021-10-17
229 | 225 | 2021-10-18
214 | 205 | 2021-10-19
199 | 170 | 2021-10-20
184 | 154 | 2021-10-21
164 | 148 | 2021-10-22
154 | 134 | 2021-10-23
144 | 124 | 2021-10-24
124 | 94 | 2021-10-25
104 | 96 | 2021-10-26
84 | 84 | 2021-10-27
44 | 44 | 2021-10-28
24 | 24 | 2021-10-29
4 | 4 | 2021-10-30
0 | 0 | 2021-10-31