## Estimated
SPRINT 3 SPRINT BACKLOG - PLAN
Team Availability
| Name | Available Hours | Total
| Truong Gia Huy | 95.5 | 357 | [9 empty] | On Time
| Ngo Van Kha | 90.5 | [10 empty] | Lately
| Le Van Xuan | 90.5 | [10 empty] | Early
| Tran Nguyen Thanh Hong | 80.5 | [10 empty] | Unfinished
Sprint | Component | Task name | Responsible Member | Total | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21
3 | Initial Sprint 3 | Sprint Planning Meeting | All member | 8 | 0
|  | Update Test Plan, TestCase | Huy | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Create Sprint Backlog, User Story For Sprint 3 | Hong | 10 | 10 | 10 | 5 | 0
| Design | UI Design | All member | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
|  | Architecture Design | All member | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 0
| Implementation | Update Database | All member | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
|  | XML & JAVA - Thông tin người dùng | Huy | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
|  | XML & JAVA - Navigation drawer | Kha | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
|  | XML & JAVA - Liên hệ chúng tôi | Xuan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
|  | XML & JAVA - Đánh giá phòng khám | Kha | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
|  | XML & JAVA - Đăng ký làm đối tác | Huy | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
|  | XML & JAVA - Thông báo | Xuan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
|  | XML & JAVA - Hiển thị toàn bộ đánh giá phòng khám | Hong | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
|  | XML & JAVA - Chỉnh sửa thông tin cá nhân (bệnh nhân) | All member | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0
| Testing | Testing Sprint 3 | All member | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 0
| Fix Bugs | Fix bugs for Sprint 3 | All member | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0
| Release Sprint 3 | Review Meeting | All member | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | RetroSpective | All member | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  | Total | 357 | 349 | 349 | 339 | 334 | 314 | 299 | 284 | 249 | 234 | 219 | 204 | 184 | 164 | 144 | 124 | 114 | 104 | 64 | 24 | 4 | 0

## Actual
SPRINT 3 SPRINT BACKLOG - ACTUAL
Team Availability
| Name | Available Hours | Total
| Truong Gia Huy | 100 | 384 | [11 empty] | On Time
| Ngo Van Kha | 99 | [12 empty] | Lately
| Le Van Xuan | 97 | [12 empty] | Early
| Tran Nguyen Thanh Hong | 88 | [12 empty] | Unfinished
Sprint | Component | Task name | Responsible Member | Total | Actual | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-10-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21
3 | Initial Sprint 3 | Sprint Planning Meeting | All member | 8 | 8 | 0
|  | Update Test Plan, TestCase | Huy | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Create Sprint Backlog, User Story For Sprint 3 | Hong | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0
5
| Design | UI Design | All member | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
4
|  | Architecture Design | All member | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0
-4
| Implementation | Update Database | All member | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
-8
|  | XML & JAVA - Thông tin người dùng | Huy | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
3
|  | XML & JAVA - Navigation drawer | Kha | 20 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
6
|  | XML & JAVA - Liên hệ chúng tôi | Xuan | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
5
|  | XML & JAVA - Đánh giá phòng khám | Kha | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
5
|  | XML & JAVA - Đăng ký làm đối tác | Huy | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
4
|  | XML & JAVA - Thông báo | Xuan | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
4
|  | XML & JAVA - Hiển thị toàn bộ đánh giá phòng khám | Hong | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0
5
|  | XML & JAVA - Chỉnh sửa thông tin cá nhân (bệnh nhân) | All member | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0
-2
| Testing | Test Sprint 3 | All member | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 0
| Fix Bugs | Fix bugs for Sprint 3 | All member | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0
| Release Sprint 3 | Review Meeting | All member | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | RetroSpective | All member | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  | Total | 357 | 384 | 349 | 349 | 339 | 339 | 308 | 294 | 280 | 241 | 234 | 219 | 218 | 174 | 159 | 144 | 142 | 114 | 102 | 64 | 24 | 4 | 0

## Burn-down-Sprint 3
Estimated | Actual | Date
349 | 349 | 2021-11-01
349 | 349 | 2021-11-02
339 | 339 | 2021-11-03
334 | 339 | 2021-11-04
314 | 308 | 2021-11-05
299 | 294 | 2021-11-06
284 | 280 | 2021-11-07
249 | 241 | 2021-11-08
234 | 234 | 2021-11-09
219 | 219 | 2021-11-10
204 | 218 | 2021-11-11
184 | 174 | 2021-11-12
164 | 159 | 2021-11-13
144 | 144 | 2021-11-14
124 | 142 | 2021-11-15
114 | 114 | 2021-11-16
104 | 102 | 2021-11-17
64 | 64 | 2021-11-18
24 | 24 | 2021-11-19
4 | 4 | 2021-11-20
0 | 0 | 2021-11-21