## Estimated
SPRINT 4 SPRINT BACKLOG - PLAN
Team Availability
| Name | Available Hours | Total
| Truong Gia Huy | 99.5 | 386 | [9 empty] | On Time
| Ngo Van Kha | 101.1667 | [10 empty] | Lately
| Le Van Xuan | 91.1667 | [10 empty] | Early
| Tran Nguyen Thanh Hong | 94.1667 | [10 empty] | Unfinished
Sprint | Component | Task name | Responsible Member | Total | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12
4 | Initial Sprint 4 | Sprint Planning Meeting | All member | 8 | 0
|  | Complete The Documents | Huy | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
|  | Complete Database Document | Kha | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Complete Code Standard | Kha | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Meeting Document | Hong | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
| Design | Design UI | Kha, Xuan, Hong | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0
| Implementation | Update Database | All member | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0
|  | XML & JAVA - Đăng ký | Kha | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0
|  | XML & JAVA - Quên mật khẩu | Xuan | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0
|  | XML & JAVA - Đăng nhập | Huy | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0
|  | XML & JAVA - Lời chào | Hong | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | XML & JAVA - HeartBeat | All member | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 50 | 30 | 20 | 0
|  | XML & JAVA - Thanh toán | All member | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0
| Testing | Test Sprint 4 | All member | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 0
| Fix Bugs | Fix bugs for Sprint 4 | All member | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0
| Release | Review Meeting | All member | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
|  | Retrospective Meeting | All member | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  |  | Total | 395 | 391 | 386 | 381 | 346 | 321 | 311 | 301 | 286 | 246 | 226 | 206 | 196 | 176 | 156 | 136 | 116 | 96 | 56 | 36 | 16 | 0

## Actual
SPRINT 4 SPRINT BACKLOG - ACTUAL
Team Availability
| Name | Available Hours | Total
| Truong Gia Huy | 69 | 250 | [11 empty] | On Time
| Ngo Van Kha | 69.6667 | [12 empty] | Lately
| Le Van Xuan | 57.6667 | [12 empty] | Early
| Tran Nguyen Thanh Hong | 53.6667 | [12 empty] | Unfinished
Sprint | Component | Task name | Responsible Member | Total | Actual | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12
4 | Initial Sprint 4 | Sprint Planning Meeting | All member | 8 | 8 | 0
|  | Complete the Documents | Huy | 20 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
10
|  | Complete Database Document | Kha | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0
2
|  | Complete Code Standard | Kha | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Meeting Document | Hong | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 0
3
| Design | Design UI | Kha, Xuan, Hong | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
| Implementation | Update Database | Kha, Xuan | 20 | 18 | 20 | 14 | 10 | 8 | 4 | 0
-2
|  | XML & JAVA - Đăng ký | Kha | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0
|  | XML & JAVA - Quên mật khẩu | Xuan | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0
|  | XML & JAVA - Đăng nhập | Huy | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0
2
|  | XML & JAVA - Lời chào | Hong | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
2
|  | XML & JAVA - HeartBeat | All member | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | XML & JAVA - Thanh toán | All member | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| Testing | Test Sprint 4 | All member | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 0
| Fix Bugs | Fix bugs for Sprint 4 | All member | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0
| Release | Review Meeting | All member | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
|  | Retrospective Meeting | All member | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  |  | Total | 399 | 266 | 391 | 380 | 367 | 349 | 325 | 309 | 301 | 286 | 270 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 246 | 206 | 186 | 166 | 150

## Burn-down-Sprint 4
Estimated | Actual | Date
391 | 391 | 2021-11-22
386 | 380 | 2021-11-23
381 | 367 | 2021-11-24
346 | 349 | 2021-11-25
321 | 325 | 2021-11-26
311 | 309 | 2021-11-27
301 | 301 | 2021-11-28
286 | 286 | 2021-11-29
246 | 270 | 2021-11-30
226 | 266 | 2021-12-01
206 | 266 | 2021-12-02
196 | 266 | 2021-12-03
176 | 266 | 2021-12-04
156 | 266 | 2021-12-05
136 | 266 | 2021-12-06
116 | 266 | 2021-12-07
96 | 246 | 2021-12-08
56 | 206 | 2021-12-09
36 | 186 | 2021-12-10
16 | 166 | 2021-12-11
0 | 150 | 2021-12-12